## Tổng quan
ĐỒ ÁN K8S-HUB — KẾ HOẠCH 8 TUẦN / 3 NGƯỜI
Thời gian | 8 tuần (2 tháng)
Nhân lực | 3 người × 5 ngày/tuần = 120 ngày công
Khối lượng đã phân bổ | 110.0 ngày công
Dự phòng | 10 ngày (8%) cho bug, tích hợp, việc phát sinh
⚠️ CẢNH BÁO | Dự phòng 8% là MỎNG. Tuần 4 và tuần 6 kín 100% — trượt ở 2 tuần này là trượt cả lịch. Xem sheet 'Van xả' để biết cắt gì trước, theo thứ tự nào.
PHÂN VAI
Hòa — Agent & Logic lõi | LLM, LangGraph, ActionSpec, guardrails, dry-run, approval, executor, skills registry, MCP
Huy — Dữ liệu & Tích hợp | DB/migration, K8s client, Prometheus/Loki, toàn bộ RCA collectors + analyzers, Helm, triển khai
An — Frontend | Toàn bộ giao diện: chat streaming, tool card, plan/diff, approval, RCA report, skills, observability
PHẠM VI — đủ 3 use case bắt buộc, cắt chiều sâu
✅ NL → K8s Command | Đầy đủ: đọc → ActionSpec → guardrails → dry-run → diff → duyệt → thực thi → verify → audit
✅ RCA | Rút gọn: 5 collector + 3 analyzer + correlator + hypothesis LLM + report. Kích hoạt thủ công.
✅ Skills | Rút gọn: manifest + registry + MCP client + 4 skill builtin + runbook tuần tự (không rollback)
✅ Observability | Langfuse trace + token/cost + audit log + trang xem trace. Không tự giám sát app.
NGUYÊN TẮC BẤT BIẾN
1 | LLM KHÔNG sinh chuỗi kubectl — chỉ sinh ActionSpec có cấu trúc, validate bằng Pydantic
2 | LLM KHÔNG tự thực thi lệnh ghi — chỉ đề xuất; graph chạy tất định: dry-run → duyệt → apply
3 | Event schema (M0-02) là hợp đồng BE↔FE — chốt trước, đổi phải báo cả nhóm
4 | Từ tuần 5: mỗi người 1 ngày/tuần viết luận văn, không được dời
5 | Chỉ thao tác trên cụm kind — không đụng cụm thật

## Lịch 8 tuần
Tuần | Trọng tâm | Hòa — Agent & Logic lõi | Huy — Dữ liệu & Tích hợp | An — Frontend | ✅ Mốc kiểm tra cuối tuần
1 | Nền tảng — thông đường ống | Event schema, LLM client, LangGraph tool loop | DB + Alembic, docker compose, cụm kind, K8s client, SSE giả | Khởi tạo FE, hook SSE, layout, trang chat khung | Gửi 1 request → event GIẢ chạy từ BE ra tới UI
2 | LLM + tool chỉ đọc | Map stream→SSE, gắn Langfuse, tinh chỉnh prompt | 4 tool đọc (list/get/logs/events), lưu message | Message list, tool call card, xử lý lỗi SSE | Hỏi 'pod nào lỗi?' → LLM gọi tool thật, trace hiện trong Langfuse
3 | Lưu trữ + ActionSpec + nguồn RCA | ActionSpec, phân loại ý định, propose_action, checkpointer | Prometheus/Loki client, 3 collector RCA | Sidebar thread + reload, khung trang RCA/Skills/Approvals | Mở lại thread cũ thấy nguyên hội thoại; ActionSpec validate được
4 | Guardrails + dry-run (chưa apply) | Guardrails, RBAC check, server-side dry-run | Diff manifest, collector logs + metrics, model approval | Plan card, diff viewer, approval card | 'scale api lên 3' → hiện plan + diff, cluster KHÔNG đổi. 'xóa kube-system' bị chặn
5 | Duyệt + analyzers ⚠️ bắt đầu viết luận văn (1 ngày/tuần/người) | interrupt/resume, approval service + API | 3 analyzer (crashloop/OOM/imagepull), correlator | Approval inline + trang duyệt, khung RCA report | Bấm Approve → graph resume chạy tiếp (chưa apply thật)
6 | Thực thi thật + RCA sinh report | Executor apply thật, audit log, verifier, SkillManifest | Hypothesis LLM, reporter, RCA graph + stream | RCA report view hoàn chỉnh, nối API thật | 🎯 Vòng lặp đầy đủ: NL → plan → diff → duyệt → apply → verify. RCA ra report thật
7 | Skills + triển khai in-cluster | Skill registry, MCP client, phân quyền | Skill prom/loki, API RCA, Helm chart + in-cluster | Skill catalog nối API, trang Observability | App chạy TRONG cụm. Buổi tích hợp chung → lập danh sách bug
8 | Runbook + đo đạc + bảo vệ | Runbook tuần tự, dataset eval + đo accuracy, chương đánh giá | 5 kịch bản lỗi + đo RCA, test module lõi, môi trường demo | Execution log UI, polish, slide + demo | 🎓 Số liệu đánh giá xong, demo tập trơn, báo cáo hoàn chỉnh

## Phân công
Mã | Tuần | Người | Hạng mục | Công việc | Đầu ra / Tiêu chí hoàn thành | Vị trí chính | Ngày | Trạng thái
M0-02 | 1 | Hòa | M0 Nền tảng | Định nghĩa event schema streaming (chốt hợp đồng BE↔FE) | token/tool_call_start/tool_call_end/plan/approval_required/error/done — 2 phía khớp nhau | schemas/events.py | 1 | Chưa bắt đầu
M1-01 | 1 | Hòa | M1 NL Command | Anthropic client + cấu hình model, retry, timeout | Gọi được model, xử lý rate limit không crash | integrations/llm/client.py | 0.5 | Chưa bắt đầu
M1-02 | 1 | Hòa | M1 NL Command | LangGraph graph tối thiểu + vòng lặp tool | Agent gọi tool nhiều vòng đến khi trả lời xong | modules/nl_command/agent.py | 2.5 | Chưa bắt đầu
M0-13 | 1 | Hòa | M0 Nền tảng | Chốt kiến trúc với nhóm + viết system prompt v1 | Cả nhóm hiểu luồng; prompt v1 nằm trong repo | modules/nl_command/prompts/ | 1 | Chưa bắt đầu
M0-03 | 1 | Huy | M0 Nền tảng | DB models: user, thread, message, tool_call | SQLAlchemy models, quan hệ đúng | db/models/ | 1 | Chưa bắt đầu
M0-04 | 1 | Huy | M0 Nền tảng | Alembic init + migration đầu tiên | alembic upgrade head chạy sạch trên DB rỗng | migrations/ | 0.5 | Chưa bắt đầu
M0-05 | 1 | Huy | M0 Nền tảng | Docker compose: Postgres+pgvector, Redis, Langfuse | docker compose up -d, 3 service healthy | deploy/local/ | 0.5 | Chưa bắt đầu
M0-10 | 1 | Huy | M0 Nền tảng | Dựng cụm kind + deploy app mẫu để test | Cụm chạy, có 2-3 deployment mẫu để thao tác | deploy/local/ | 1 | Chưa bắt đầu
M1-03 | 1 | Huy | M1 NL Command | K8s client (kubeconfig + in-cluster) | Kết nối cụm kind, list được namespace | integrations/k8s/client.py | 1 | Chưa bắt đầu
M0-06 | 1 | Huy | M0 Nền tảng | SSE endpoint phát event GIẢ (chưa có LLM) | curl thấy stream đếm 1→10 kèm 1 tool call giả | api/v1/chat.py | 1 | Chưa bắt đầu
M0-11 | 1 | An | M0 Nền tảng | Khởi tạo FE: npm install, shadcn, theme, provider | npm run dev chạy, thêm được component shadcn | frontend/ | 1.5 | Chưa bắt đầu
M0-12 | 1 | An | M0 Nền tảng | types/events.ts khớp chính xác schema của Hòa | TypeScript type khớp Pydantic 1-1 | types/events.ts | 0.5 | Chưa bắt đầu
M0-07 | 1 | An | M0 Nền tảng | Hook use-chat-stream: đọc SSE, reduce thành state | Nhận event giả từ M0-06, render ra màn hình | hooks/use-chat-stream.ts | 1.5 | Chưa bắt đầu
M0-08 | 1 | An | M0 Nền tảng | Layout: sidebar, header, routing 5 trang | Điều hướng được giữa 5 trang | components/layout/ | 1 | Chưa bắt đầu
M1-08 | 2 | Hòa | M1 NL Command | Map LangGraph astream_events → SSE event | Token + tool call THẬT chảy ra đúng schema | integrations/llm/streaming.py | 2 | Chưa bắt đầu
M1-09 | 2 | Hòa | M4 Observability | Gắn Langfuse CallbackHandler vào graph | Mỗi request hiện 1 trace đầy đủ cây tool call | observability/langfuse_client.py | 0.5 | Chưa bắt đầu
M1-33 | 2 | Hòa | M1 NL Command | Viết mô tả tool + tinh chỉnh prompt cho tool calling | LLM chọn đúng tool cho 10 câu hỏi mẫu | prompts/, skills/builtin/ | 1 | Chưa bắt đầu
M0-15 | 2 | Hòa | Cả nhóm | Review code + thống nhất convention, xử lý lỗi tích hợp | Không còn conflict về schema/interface giữa 3 người | — | 0.5 | Chưa bắt đầu
M1-04 | 2 | Huy | M1 NL Command | Tool đọc: list_resources (pod/deploy/svc/...) | Liệt kê theo namespace, output đã rút gọn cho LLM | skills/builtin/k8s_read.py | 1 | Chưa bắt đầu
M1-05 | 2 | Huy | M1 NL Command | Tool đọc: get_resource / describe | Trả spec + status rút gọn, không tràn context | skills/builtin/k8s_read.py | 1 | Chưa bắt đầu
M1-06 | 2 | Huy | M1 NL Command | Tool đọc: get_logs (giới hạn dòng, tail) | Lấy log container, cắt bớt hợp lý | skills/builtin/k8s_read.py | 1 | Chưa bắt đầu
M1-07 | 2 | Huy | M1 NL Command | Tool đọc: get_events | Lấy K8s Events theo resource, sắp thời gian | skills/builtin/k8s_read.py | 0.5 | Chưa bắt đầu
M1-12 | 2 | Huy | M1 NL Command | thread_service: lưu message + tool_call vào Postgres | Mỗi lượt chat sinh bản ghi đầy đủ kèm trace_id | services/thread_service.py | 1.5 | Chưa bắt đầu
M1-10 | 2 | An | M1 NL Command | UI: message list + tool call card (collapse, trạng thái, thời gian) | Hỏi 'pod nào lỗi?' → chữ stream + card tool chạy/xong | components/chat/ | 2.5 | Chưa bắt đầu
M1-35 | 2 | An | M1 NL Command | UI: hiển thị lỗi, timeout, mất kết nối SSE | Mất mạng không treo UI, có nút thử lại | hooks/, components/chat/ | 1 | Chưa bắt đầu
M1-14 | 3 | Hòa | M1 NL Command | ActionSpec schema + taxonomy verb (scale/set_image/rollout/apply/delete) | Pydantic validate mọi action; 'deploy' được tách nghĩa rõ ràng | modules/nl_command/state.py | 1.5 | Chưa bắt đầu
M1-15 | 3 | Hòa | M1 NL Command | Phân loại ý định: read vs mutate vs dangerous | Câu đọc đi tool loop, câu ghi rẽ nhánh đề xuất | modules/nl_command/intent.py | 1 | Chưa bắt đầu
M1-16 | 3 | Hòa | M1 NL Command | Tool propose_action — chỉ ghi ý định, KHÔNG chạm cluster | LLM không có đường nào tự thực thi lệnh ghi | modules/nl_command/planner.py | 1.5 | Chưa bắt đầu
M1-11 | 3 | Hòa | M1 NL Command | LangGraph PostgresSaver checkpointer | State được lưu, resume được sau restart | modules/nl_command/agent.py | 1 | Chưa bắt đầu
M3-01 | 3 | Huy | M3 RCA | Prometheus client: query, query_range | Truy vấn PromQL trả dữ liệu đúng | integrations/prometheus/client.py | 1 | Chưa bắt đầu
M3-02 | 3 | Huy | M3 RCA | Loki client: query_range LogQL | Lấy log theo nhãn + khoảng thời gian | integrations/loki/client.py | 1 | Chưa bắt đầu
M3-03 | 3 | Huy | M3 RCA | Collector: K8s Events | Gom event theo resource + khoảng thời gian | rca/collectors/k8s_events.py | 1 | Chưa bắt đầu
M3-04 | 3 | Huy | M3 RCA | Collector: pod state, restart count, OOM, container status | Phát hiện được pod bất thường | rca/collectors/pod_state.py | 1 | Chưa bắt đầu
M3-07 | 3 | Huy | M3 RCA | Collector: lịch sử rollout, thay đổi image gần nhất | Biết 'vừa deploy gì trước khi hỏng' | rca/collectors/rollout_history.py | 0.5 | Chưa bắt đầu
M1-13 | 3 | An | M1 NL Command | UI: sidebar danh sách thread + mở lại thread cũ | F5 rồi mở thread cũ thấy nguyên hội thoại + tool đã gọi | app/(app)/chat/ | 1.5 | Chưa bắt đầu
M3-20 | 3 | An | M3 RCA | UI: khung trang RCA — danh sách run + form kích hoạt | Bấm nút gọi được API (dù BE chưa xong) | components/rca/run-list.tsx | 1.5 | Chưa bắt đầu
M1-17 | 4 | Hòa | M1 NL Command | Guardrail: namespace allowlist, verb blocklist, giới hạn quy mô | 'xóa namespace kube-system' bị chặn kèm lý do rõ | modules/nl_command/guardrails.py | 2 | Chưa bắt đầu
M1-18 | 4 | Hòa | M1 NL Command | Kiểm tra quyền bằng SelfSubjectAccessReview | Action vượt quyền bị từ chối trước khi chạy | integrations/k8s/rbac.py | 1 | Chưa bắt đầu
M1-19 | 4 | Hòa | M1 NL Command | Server-side dry-run cho mọi mutation | Manifest sai bị bắt lỗi trước khi tới người duyệt | modules/nl_command/dry_run.py | 2 | Chưa bắt đầu
M1-20 | 4 | Huy | M1 NL Command | Sinh diff manifest before/after | Hiện đúng 'replicas: 1 → 3', lọc field nhiễu | integrations/k8s/diff.py | 1.5 | Chưa bắt đầu
M3-05 | 4 | Huy | M3 RCA | Collector: logs (ưu tiên Loki, fallback K8s API) | Lấy log quanh mốc sự cố, có lọc nhiễu | rca/collectors/logs.py | 1.5 | Chưa bắt đầu
M3-06 | 4 | Huy | M3 RCA | Collector: metrics (CPU/mem/throttling) | Có chuỗi số liệu quanh mốc sự cố | rca/collectors/metrics.py | 1.5 | Chưa bắt đầu
M1-37 | 4 | Huy | M1 NL Command | Model approval + audit_log | Bảng lưu đủ action, diff, người duyệt, kết quả | db/models/ | 0.5 | Chưa bắt đầu
M1-21 | 4 | An | M1 NL Command | UI: plan card + manifest diff viewer | Gõ 'scale api lên 3' → thấy plan + diff, cluster KHÔNG đổi | components/chat/ | 2.5 | Chưa bắt đầu
M1-38 | 4 | An | M1 NL Command | UI: approval card (diff + nút Approve/Reject) | Card hiển thị đầy đủ, nút gọi API | components/chat/approval-card.tsx | 2 | Chưa bắt đầu
M1-39 | 4 | An | Cả nhóm | Tích hợp + sửa lỗi cùng Hòa/Huy | Luồng plan→diff chạy thông end-to-end | — | 0.5 | Chưa bắt đầu
M1-22 | 5 | Hòa | M1 NL Command | LangGraph interrupt() + resume bằng Command | Graph dừng đúng chỗ, resume chạy tiếp không mất state | modules/nl_command/agent.py | 2 | Chưa bắt đầu
M1-23 | 5 | Hòa | M1 NL Command | Approval service: tạo, duyệt, từ chối | Approve xong graph tự chạy tiếp | services/approval_service.py | 1 | Chưa bắt đầu
M1-24 | 5 | Hòa | M1 NL Command | API approvals: list / approve / reject | FE gọi được đầy đủ | api/v1/approvals.py | 1 | Chưa bắt đầu
M6-04a | 5 | Hòa | M6 Luận văn | Viết chương Phân tích & Thiết kế (kiến trúc, sequence) | Bản thảo phần kiến trúc + sơ đồ luồng | docs/ | 1 | Chưa bắt đầu
M3-08 | 5 | Huy | M3 RCA | Analyzer: CrashLoopBackOff | Nhận diện + trích exit code, log lỗi cuối | rca/analyzers/crashloop.py | 1 | Chưa bắt đầu
M3-09 | 5 | Huy | M3 RCA | Analyzer: OOMKilled / memory pressure | Đối chiếu limit vs mức dùng thực tế | rca/analyzers/oom.py | 1 | Chưa bắt đầu
M3-10 | 5 | Huy | M3 RCA | Analyzer: ImagePullBackOff / ErrImagePull | Phân biệt sai tag / thiếu credential / registry lỗi | rca/analyzers/image_pull.py | 0.5 | Chưa bắt đầu
M3-13 | 5 | Huy | M3 RCA | Correlator: dựng timeline, đối chiếu thay đổi gần nhất | Ghép được 'deploy 10:03 → lỗi 10:05' | rca/correlator.py | 1.5 | Chưa bắt đầu
M6-05a | 5 | Huy | M6 Luận văn | Viết chương Cài đặt — phần backend & tích hợp K8s | Bản thảo phần cài đặt backend | docs/ | 1 | Chưa bắt đầu
M1-28 | 5 | An | M1 NL Command | UI: approval inline trong chat + trang hàng đợi duyệt | Bấm Approve trong chat → stream chạy tiếp phần thực thi | components/chat/, app/(app)/approvals/ | 2 | Chưa bắt đầu
M3-21a | 5 | An | M3 RCA | UI: RCA report view — khung timeline + evidence | Hiển thị được report mẫu (dữ liệu giả) | components/rca/ | 1.5 | Chưa bắt đầu
M6-04b | 5 | An | M6 Luận văn | Viết chương Thiết kế giao diện + chụp màn hình | Bản thảo phần UI/UX | docs/ | 1 | Chưa bắt đầu
M1-25 | 6 | Hòa | M1 NL Command | Executor: thực thi action đã duyệt (server-side apply) | Pod THẬT SỰ scale lên 3 trên cụm kind | modules/nl_command/executor.py | 1.5 | Chưa bắt đầu
M1-26 | 6 | Hòa | M4 Observability | Ghi audit log append-only kèm trace_id | Mọi mutation có bản ghi: ai, làm gì, diff, kết quả | observability/audit.py | 0.5 | Chưa bắt đầu
M1-27 | 6 | Hòa | M1 NL Command | Verifier: kiểm tra sau apply (rollout status, pod ready) | Báo thành/bại thật, không chỉ 'đã gửi lệnh' | modules/nl_command/verifier.py | 1 | Chưa bắt đầu
M2-01 | 6 | Hòa | M2 Skills | SkillManifest schema: input schema, permission, danger level | Schema chuẩn cho mọi skill | modules/skills/schema.py | 1 | Chưa bắt đầu
M6-04c | 6 | Hòa | M6 Luận văn | Viết chương Phân tích & Thiết kế (tiếp) | Hoàn thiện chương thiết kế | docs/ | 1 | Chưa bắt đầu
M3-14 | 6 | Huy | M3 RCA | Hypothesis: LLM sinh + xếp hạng giả thuyết kèm độ tin cậy | Top-3 giả thuyết PHẢI trích dẫn evidence cụ thể | rca/hypothesis.py | 2 | Chưa bắt đầu
M3-15 | 6 | Huy | M3 RCA | Reporter: dựng report + đề xuất khắc phục | Report có timeline, evidence, hypotheses, remediation | rca/reporter.py | 1 | Chưa bắt đầu
M3-16 | 6 | Huy | M3 RCA | RCA graph (LangGraph) + stream tiến trình phân tích | Thấy 'đang thu thập logs...' theo thời gian thực | rca/agent.py | 1 | Chưa bắt đầu
M6-05b | 6 | Huy | M6 Luận văn | Viết chương Cài đặt — phần RCA | Bản thảo phần RCA | docs/ | 1 | Chưa bắt đầu
M3-21b | 6 | An | M3 RCA | UI: report view hoàn chỉnh — timeline, evidence, hypotheses | Đọc report hiểu nguyên nhân không cần mở terminal | components/rca/ | 2.5 | Chưa bắt đầu
M3-20b | 6 | An | M3 RCA | UI: nối trang RCA với API thật + stream tiến trình | Bấm chạy RCA → thấy tiến trình chảy | app/(app)/rca/ | 1.5 | Chưa bắt đầu
M6-05c | 6 | An | M6 Luận văn | Chụp màn hình, dựng hình minh hoạ cho báo cáo | Bộ ảnh đầy đủ các màn hình | docs/ | 1 | Chưa bắt đầu
M2-02 | 7 | Hòa | M2 Skills | Skill registry + export sang tool definition của LLM | Thêm skill mới không phải sửa agent | modules/skills/registry.py | 1.5 | Chưa bắt đầu
M2-04 | 7 | Hòa | M2 Skills | MCP client: connect server, list_tools, call_tool | Kết nối được 1 MCP server mẫu bên ngoài | modules/skills/mcp_client.py | 1.5 | Chưa bắt đầu
M5-11 | 7 | Hòa | M5 Hoàn thiện | Auth tối giản + phân quyền theo skill/verb | User thường không chạy được skill dangerous | core/security.py, core/permissions.py | 0.5 | Chưa bắt đầu
M6-06a | 7 | Hòa | M6 Luận văn | Viết chương Thực nghiệm — thiết kế kịch bản đo | Định nghĩa rõ đo cái gì, đo thế nào | docs/ | 1 | Chưa bắt đầu
M2-11 | 7 | Huy | M2 Skills | Skill prometheus_query + loki_query | Agent truy vấn được metric/log qua skill | skills/builtin/ | 0.5 | Chưa bắt đầu
M3-17 | 7 | Huy | M3 RCA | API rca runs: tạo, danh sách, chi tiết, stream | Lưu và mở lại được phiên RCA cũ | api/v1/rca.py | 1 | Chưa bắt đầu
M5-08 | 7 | Huy | M5 Hoàn thiện | Helm chart + chạy in-cluster với ServiceAccount | App chạy TRONG cụm, không dùng kubeconfig ngoài | deploy/helm/ | 1.5 | Chưa bắt đầu
M6-05d | 7 | Huy | M6 Luận văn | Viết chương Cài đặt — phần triển khai | Bản thảo phần deploy | docs/ | 1 | Chưa bắt đầu
M2-15b | 7 | An | M2 Skills | UI: skill catalog nối API thật + form chạy skill | Chạy được skill từ giao diện | components/skills/ | 2 | Chưa bắt đầu
M6-06b | 7 | An | M6 Luận văn | Hoàn thiện phần giao diện trong báo cáo | Chương UI xong | docs/ | 1 | Chưa bắt đầu
M5-12 | 7 | Cả nhóm | M5 Hoàn thiện | Buổi tích hợp chung: chạy thử toàn hệ thống, lập danh sách lỗi | Danh sách bug ưu tiên cho tuần 8 | — | 0.5 | Chưa bắt đầu
M2-06 | 8 | Hòa | M2 Skills | Skill executor + runbook tuần tự (không rollback) | Chạy được runbook 3-5 bước, dừng khi lỗi | modules/skills/executor.py, runbook.py | 1.5 | Chưa bắt đầu
M1-31 | 8 | Hòa | M4 Observability | Dataset eval ~30 câu NL → ActionSpec + chạy đo accuracy | Bảng số liệu accuracy — dữ liệu cho chương đánh giá | observability/evaluation.py | 1.5 | Chưa bắt đầu
M6-06c | 8 | Hòa | M6 Luận văn | Viết chương Đánh giá + kết luận | Chương đánh giá hoàn chỉnh | docs/ | 1.5 | Chưa bắt đầu
M6-01 | 8 | Huy | M6 Luận văn | Dựng 5 kịch bản lỗi mẫu + chạy đo tỉ lệ RCA đúng | Số liệu: RCA đoán đúng bao nhiêu / 5 ca | docs/, tests/ | 2 | Chưa bắt đầu
M5-04 | 8 | Huy | M5 Hoàn thiện | Test module lõi (guardrails, planner, analyzers) + sửa bug | Test chạy xanh, bug ưu tiên cao đã sửa | tests/ | 2 | Chưa bắt đầu
M6-07a | 8 | Huy | M6 Luận văn | Chuẩn bị môi trường demo + phương án dự phòng | Demo chạy được offline nếu mạng hỏng | — | 1 | Chưa bắt đầu
M2-17 | 8 | An | M2 Skills | UI: execution log theo từng bước runbook | Thấy bước nào đang chạy, bước nào fail | components/skills/execution-log.tsx | 1 | Chưa bắt đầu
M5-13 | 8 | An | M5 Hoàn thiện | Polish giao diện + sửa bug UI từ buổi tích hợp | Giao diện trình bày được trước hội đồng | frontend/ | 1.5 | Chưa bắt đầu
M6-07b | 8 | An | M6 Luận văn | Slide + dựng kịch bản demo 7 phút | Slide xong, demo tập trơn | docs/ | 2 | Chưa bắt đầu

## Van xả
VAN XẢ — khi trượt tiến độ thì cắt theo đúng thứ tự này, không cắt tuỳ hứng
Dự phòng sẵn có: 10 ngày (8%). Tuần 4 và tuần 6 kín 100% — đây là 2 tuần nguy hiểm nhất.
Thứ tự cắt | Cắt gì | Tiết kiệm (ngày) | Mất gì | Kích hoạt khi
1 | Bỏ trang Observability trong app — demo thẳng giao diện Langfuse | 1.5 | Không mất gì đáng kể. Langfuse UI còn đẹp hơn tự làm. | Bất cứ lúc nào — nên cắt sẵn từ đầu
2 | RCA: bỏ analyzer ImagePullBackOff, chỉ giữ CrashLoop + OOM | 0.5 | Ít 1 loại lỗi trong demo. Vẫn đủ minh hoạ cơ chế analyzer. | Cuối tuần 5 nếu correlator chưa xong
3 | Runbook: bỏ hẳn, Skills chỉ còn registry + MCP + 4 skill đơn lẻ | 1.5 | Mất phần 'chạy runbook'. Skills VẪN là use case hoàn chỉnh. | Cuối tuần 6 nếu M1 chưa chạy end-to-end
4 | Bỏ Helm chart + chạy in-cluster, demo bằng docker compose + kubeconfig | 1.5 | Mất điểm cộng triển khai. Chức năng không đổi. | Cuối tuần 6 nếu còn nhiều bug
5 | Giảm kịch bản đo RCA từ 5 xuống 3 | 1 | Số liệu đánh giá mỏng hơn nhưng vẫn có. | Tuần 8 nếu chưa kịp
6 | Bỏ verifier sau apply — chỉ báo 'đã gửi lệnh' | 1 | Mất tính chặt chẽ. Nên là lựa chọn CUỐI CÙNG. | Tuần 7 — chỉ khi thực sự nguy cấp
— | TỔNG CÓ THỂ CẮT | 7 | Cộng với 10 ngày dự phòng sẵn có = 17 ngày ≈ 14% khối lượng
🚫 | TUYỆT ĐỐI KHÔNG CẮT | — | Dry-run + approval gate (an toàn — lõi luận văn) · ActionSpec có cấu trúc · Langfuse trace · Audit log · Dataset eval NL→ActionSpec · Toàn bộ M6 luận văn

## Ngoài phạm vi
Hạng mục bị cắt | Thuộc | Lý do cắt | Dùng cho chương 'Hướng phát triển'
Runbook có rollback + checkpoint giữa chừng | M2 Skills | Tốn ~2 ngày, phức tạp; runbook tuần tự đã đủ minh hoạ ý tưởng | Có — bổ sung cơ chế bù trừ (compensation) kiểu Saga
Nạp skill động từ MCP server bên ngoài | M2 Skills | Giữ MCP client nhưng chỉ dùng nội bộ; nạp động cần thêm cấu hình + bảo mật | Có — chợ skill (skill marketplace) cắm nóng
Form nhập sinh tự động từ JSON Schema | M2 Skills | Viết form tay cho 3-4 skill nhanh hơn build generator | Có — generator form từ schema
2 analyzer: Pending/scheduling và probe failure | M3 RCA | Giữ 3 analyzer phổ biến nhất; thêm analyzer là công việc lặp lại, không tăng giá trị học thuật | Có — mở rộng thư viện analyzer
Trigger RCA tự động từ webhook Alertmanager | M3 RCA | Trigger thủ công đủ để demo; webhook cần cấu hình Alertmanager | Có — RCA tự động khi có alert
Nối RCA → tự động gợi ý và chạy runbook khắc phục | M3 + M2 | Phụ thuộc cả 2 module chín muồi, rủi ro cao ở tuần cuối | Có — vòng khép kín tự phát hiện & tự khắc phục
Auth OIDC (Keycloak/Dex) | M5 | Dùng JWT tối giản; OIDC không phải trọng tâm học thuật | Có — tích hợp SSO doanh nghiệp
Multi-cluster | M5 | 1 cụm đủ demo; multi-cluster chủ yếu là công việc kỹ thuật lặp | Có — quản trị tập trung nhiều cụm
Prompt management có version trên Langfuse | M4 | Prompt để trong repo, đổi thì deploy lại — chấp nhận được ở quy mô đồ án | Có — A/B test prompt trực tuyến
Tự giám sát app (/metrics + structlog→Loki) | M4 | Không phải trọng tâm; Langfuse đã cho thấy hành vi agent | Có — observability đầy đủ cho chính nền tảng
CI/CD GitHub Actions | M5 | Nhóm 3 người ngồi cùng nhau, build tay đủ dùng trong 8 tuần | Có — pipeline tự động
3 execution mode (read_only/auto) | M1 | Chỉ làm require_approval — chế độ an toàn nhất, cũng là chế độ đáng demo nhất | Có — chế độ tự trị có kiểm soát

## Công nghệ
Lớp | Thành phần | Công nghệ | Người phụ trách chính
Backend | Ngôn ngữ / Framework | Python 3.12 + FastAPI + Uvicorn | Hòa, Huy
Backend | Điều phối agent | LangGraph (checkpoint + interrupt) | Hòa
Backend | LLM | Claude (Anthropic API) | Hòa
Backend | Chuẩn skill | MCP (Model Context Protocol) | Hòa
Backend | K8s client | kubernetes-asyncio (server-side apply, dry-run) | Huy
Backend | CSDL | PostgreSQL 16 + pgvector, Alembic | Huy
Backend | Cache | Redis | Huy
Frontend | Framework | Next.js 16 (App Router) + TypeScript | An
Frontend | UI | Tailwind v4 + shadcn/ui | An
Frontend | Khung chat | assistant-ui | An
Frontend | Data fetching / state | TanStack Query + Zustand | An
Frontend | Biểu đồ / diff / terminal | Recharts, react-diff-viewer-continued, xterm.js | An
Observability | Giám sát LLM | Langfuse (self-host) | Hòa
Observability | Nguồn evidence RCA | Prometheus + Loki (đọc cụm đích) | Huy
Hạ tầng | Cụm thử nghiệm | kind (Kubernetes in Docker) | Huy
Hạ tầng | Triển khai | Docker + Helm, chạy in-cluster | Huy

## Rủi ro
Rủi ro | Khả năng | Ảnh hưởng | Cách xử lý | Người canh
Skills (M2) nằm cuối lịch (tuần 7-8), trễ là mất hẳn 1 use case bắt buộc | Cao | Rất nghiêm trọng | Tuần 6 kiểm tra: nếu M1 chưa xong thì CẮT NGAY runbook, chỉ giữ registry + MCP client + 3 skill builtin. Skill vẫn tính là use case hoàn chỉnh. | Hòa
Tuần 1 không thông được đường ống SSE → toàn bộ lịch trượt | TB | Rất nghiêm trọng | Đây là lý do tuần 1 dùng event GIẢ, chưa cắm LLM. Nếu hết tuần 1 chưa chạy, dừng mọi việc khác để xử lý. | Cả nhóm
LLM sinh action sai gây hỏng cụm | TB | Rất nghiêm trọng | Chỉ chạy trên kind, không đụng cụm thật. Bắt buộc dry-run + approval. LLM chỉ đề xuất, không tự thực thi. | Hòa
Ảo giác khi RCA — kết luận nghe hợp lý nhưng sai | Cao | Nghiêm trọng | Mọi hypothesis PHẢI trích dẫn evidence cụ thể; hiển thị độ tin cậy; không tự động khắc phục. | Huy
Không kịp có số liệu cho chương đánh giá | Cao | Nghiêm trọng | Dựng 5 kịch bản lỗi mẫu từ tuần 6 chứ không đợi tuần 8. Nếu gấp, giảm còn 3 kịch bản. | Huy
3 người chặn nhau vì phụ thuộc interface | Cao | TB | Chốt event schema (M0-02) và ActionSpec (M1-14) TRƯỚC. Ai cần API chưa có thì mock trước, nối sau. | Cả nhóm
Viết luận văn dồn vào tuần cuối | Cao | Nghiêm trọng | Bắt buộc mỗi người 1 ngày/tuần cho luận văn từ TUẦN 5. Không dời. | Cả nhóm
Context tràn khi đọc log/manifest lớn | Cao | TB | Rút gọn output tool trước khi đưa vào context; giới hạn số dòng log; chỉ lấy field cần. | Huy
Chi phí token vượt dự kiến | TB | TB | Theo dõi cost trên Langfuse từ tuần 2; giới hạn số vòng tool mỗi request. | Hòa