## Tổng quan
Mã | Milestone | Mục tiêu | Số task | Ngày công | Tuần (5 ngày/tuần) | Mốc tuần | Phụ thuộc | Mức độ
M0 | Nền tảng | Dựng khung, chốt hợp đồng streaming BE↔FE, thông đường ống trước khi cắm LLM | 9 | 9 | 1.8 | 1–2 | — | Bắt buộc
M1 | NL → K8s Command | Ra lệnh K8s bằng ngôn ngữ tự nhiên: đọc → lập kế hoạch → dry-run → duyệt → thực thi | 32 | 43.5 | 8.7 | 2–11 | M0 | Bắt buộc — lõi đồ án
M2 | Skills / Runbook | Đóng gói năng lực thành skill (chuẩn MCP), chạy runbook nhiều bước có retry/rollback | 18 | 23 | 4.6 | 11–16 | M1 | Nên có
M3 | RCA | Tự động thu thập bằng chứng, tương quan, sinh và xếp hạng giả thuyết nguyên nhân gốc | 23 | 30 | 6 | 16–22 | M1, M2 | Nên có
M4 | Observability | Giám sát LLM: trace, token/cost, chất lượng, tác động lên cluster + tự giám sát app | 9 | 11 | 2.2 | 22–24 | M1 | Nên có (phần lõi đã nằm trong M1-09)
M5 | Hoàn thiện & Triển khai | Auth OIDC, multi-cluster, test, Helm chart, CI, chạy in-cluster, rà soát bảo mật | 10 | 15.5 | 3.1 | 24–27 | M1–M4 | Một phần bắt buộc (test, Helm, in-cluster)
M6 | Luận văn | Thực nghiệm, thu số liệu, viết báo cáo, slide và demo bảo vệ | 8 | 15 | 3 | 18–29 (song song) | M1+ | Bắt buộc
| TỔNG |  | 109 | 147 | 29.4
KỊCH BẢN PHẠM VI — dùng khi cần cắt scope theo deadline
Kịch bản phạm vi | Ngày công | Tuần | Nội dung
Đầy đủ (tất cả task) | 147 | 29.4 | Trọn 4 use case + triển khai in-cluster + CI + multi-cluster
Cắt task ưu tiên Thấp | 142.5 | 28.5 | Bỏ webhook Alertmanager, multi-cluster, CI — gần như không mất giá trị học thuật
Chỉ task ưu tiên Cao | 107 | 21.4 | Đủ bảo vệ: NL command hoàn chỉnh + RCA lõi + eval. Cắt phần lớn UI phụ và skill nâng cao
Tối thiểu (M0+M1+M6) | 67.5 | 13.5 | Chỉ NL command + luận văn. Dùng khi deadline gấp — vẫn là một đồ án hoàn chỉnh

## Kế hoạch chi tiết
Mã | Milestone | Giai đoạn | Công việc | Đầu ra / Tiêu chí hoàn thành | Vị trí chính | Ngày | Ưu tiên | Phụ thuộc | Trạng thái
M0-01 | M0 · Nền tảng | Khởi tạo | Dựng scaffold backend + frontend, cấu trúc thư mục theo use case | Cây thư mục đầy đủ, app boot được, /api/v1/health trả 200 | backend/, frontend/ | 1 | Cao | — | Xong
M0-02 | M0 · Nền tảng | Hợp đồng | Định nghĩa event schema streaming (BE + FE) | token, tool_call_start, tool_call_end, plan, approval_required, error, done — khớp 2 phía | schemas/events.py, types/events.ts | 1 | Cao | M0-01 | Chưa bắt đầu
M0-03 | M0 · Nền tảng | Dữ liệu | Model: user, thread, message, tool_call | SQLAlchemy models, quan hệ đúng | db/models/ | 1 | Cao | M0-01 | Chưa bắt đầu
M0-04 | M0 · Nền tảng | Dữ liệu | Alembic init + migration đầu tiên | alembic upgrade head chạy sạch trên DB rỗng | migrations/ | 0.5 | Cao | M0-03 | Chưa bắt đầu
M0-05 | M0 · Nền tảng | Hạ tầng | Docker compose: Postgres + pgvector, Redis, Langfuse | docker compose up -d, 3 service healthy | deploy/local/ | 0.5 | Cao | — | Chưa bắt đầu
M0-06 | M0 · Nền tảng | Đường ống | SSE endpoint phát event GIẢ (chưa có LLM) | curl thấy event stream đếm 1→10 kèm 1 tool call giả | api/v1/chat.py | 1 | Cao | M0-02 | Chưa bắt đầu
M0-07 | M0 · Nền tảng | Đường ống | Hook use-chat-stream đọc SSE + render thô | Mở trang chat thấy chữ chạy dần, tool card đổi trạng thái | hooks/use-chat-stream.ts | 1.5 | Cao | M0-06 | Chưa bắt đầu
M0-08 | M0 · Nền tảng | Giao diện | Layout chung: sidebar, header, routing 5 trang | Điều hướng được giữa Chat/RCA/Skills/Approvals/Observability | components/layout/ | 1 | TB | M0-01 | Chưa bắt đầu
M0-09 | M0 · Nền tảng | Bảo mật | Auth tối giản: JWT login (tạm, thay bằng OIDC ở M5) | Đăng nhập lấy token, endpoint được bảo vệ | core/security.py, api/deps.py | 1.5 | TB | M0-03 | Chưa bắt đầu
M1-01 | M1 · NL Command | P1 · LLM + đọc | Anthropic client + cấu hình model, retry, timeout | Gọi được model, xử lý lỗi rate limit | integrations/llm/client.py | 0.5 | Cao | M0-01 | Chưa bắt đầu
M1-02 | M1 · NL Command | P1 · LLM + đọc | LangGraph graph tối thiểu: 1 node LLM + vòng lặp tool | Agent gọi được tool nhiều vòng đến khi trả lời xong | modules/nl_command/agent.py | 2 | Cao | M1-01 | Chưa bắt đầu
M1-03 | M1 · NL Command | P1 · LLM + đọc | K8s client: kubeconfig + in-cluster, chọn context | Kết nối được cụm kind, list namespace | integrations/k8s/client.py | 1 | Cao | M0-01 | Chưa bắt đầu
M1-04 | M1 · NL Command | P1 · LLM + đọc | Tool đọc: list_resources (đa loại kind) | Liệt kê pod/deploy/svc theo namespace | skills/builtin/k8s_read.py | 1 | Cao | M1-03 | Chưa bắt đầu
M1-05 | M1 · NL Command | P1 · LLM + đọc | Tool đọc: get_resource / describe | Trả về spec + status đã rút gọn cho LLM | skills/builtin/k8s_read.py | 1 | Cao | M1-04 | Chưa bắt đầu
M1-06 | M1 · NL Command | P1 · LLM + đọc | Tool đọc: get_logs (có giới hạn dòng, tail) | Lấy log container, cắt bớt để không tràn context | skills/builtin/k8s_read.py | 1 | Cao | M1-04 | Chưa bắt đầu
M1-07 | M1 · NL Command | P1 · LLM + đọc | Tool đọc: get_events | Lấy K8s Events theo resource, sắp xếp thời gian | skills/builtin/k8s_read.py | 0.5 | Cao | M1-04 | Chưa bắt đầu
M1-08 | M1 · NL Command | P1 · LLM + đọc | Map LangGraph astream_events → SSE event | Token + tool call thật chảy ra đúng schema M0-02 | integrations/llm/streaming.py | 2 | Cao | M1-02, M0-02 | Chưa bắt đầu
M1-09 | M1 · NL Command | P1 · LLM + đọc | Gắn Langfuse CallbackHandler vào graph | Mỗi request hiện 1 trace đầy đủ cây tool call trong Langfuse | observability/langfuse_client.py | 0.5 | Cao | M1-02 | Chưa bắt đầu
M1-10 | M1 · NL Command | P1 · LLM + đọc | UI: message list + tool call card (collapse, trạng thái, thời gian) | Hỏi 'pod nào đang lỗi?' → chữ stream + card tool chạy/xong | components/chat/ | 2 | Cao | M1-08 | Chưa bắt đầu
M1-11 | M1 · NL Command | P2 · Lưu trữ | LangGraph PostgresSaver checkpointer | State graph được lưu, resume được sau restart | modules/nl_command/agent.py | 1 | Cao | M1-02, M0-04 | Chưa bắt đầu
M1-12 | M1 · NL Command | P2 · Lưu trữ | thread_service: lưu message + tool_call vào Postgres | Mỗi lượt chat sinh bản ghi đầy đủ kèm trace_id | services/thread_service.py | 1.5 | Cao | M1-11 | Chưa bắt đầu
M1-13 | M1 · NL Command | P2 · Lưu trữ | UI: sidebar danh sách thread + mở lại thread cũ | F5 rồi mở thread cũ thấy nguyên hội thoại + tool đã gọi | app/(app)/chat/ | 1.5 | Cao | M1-12 | Chưa bắt đầu
M1-14 | M1 · NL Command | P3 · Ý định + dry-run | ActionSpec schema + taxonomy verb (scale, set_image, rollout_*, apply, delete) | Pydantic model validate được mọi action; 'deploy' được tách nghĩa rõ | modules/nl_command/state.py | 1.5 | Cao | M1-02 | Chưa bắt đầu
M1-15 | M1 · NL Command | P3 · Ý định + dry-run | Phân loại ý định: read vs mutate vs dangerous | Câu đọc đi tool loop, câu ghi rẽ sang nhánh đề xuất | modules/nl_command/intent.py | 1 | Cao | M1-14 | Chưa bắt đầu
M1-16 | M1 · NL Command | P3 · Ý định + dry-run | Tool propose_action — chỉ ghi ý định, KHÔNG chạm cluster | LLM không có đường nào tự thực thi lệnh ghi | modules/nl_command/planner.py | 1.5 | Cao | M1-14 | Chưa bắt đầu
M1-17 | M1 · NL Command | P3 · Ý định + dry-run | Guardrail: namespace allowlist + verb blocklist + giới hạn quy mô | 'xóa namespace kube-system' bị chặn kèm lý do rõ ràng | modules/nl_command/guardrails.py | 2 | Cao | M1-16 | Chưa bắt đầu
M1-18 | M1 · NL Command | P3 · Ý định + dry-run | Kiểm tra quyền bằng SelfSubjectAccessReview | Action vượt quyền ServiceAccount bị từ chối trước khi chạy | integrations/k8s/rbac.py | 1 | Cao | M1-17 | Chưa bắt đầu
M1-19 | M1 · NL Command | P3 · Ý định + dry-run | Server-side dry-run cho mọi mutation | Manifest sai bị bắt lỗi trước khi tới người duyệt | modules/nl_command/dry_run.py | 1.5 | Cao | M1-16 | Chưa bắt đầu
M1-20 | M1 · NL Command | P3 · Ý định + dry-run | Sinh diff manifest before/after | Hiện đúng 'replicas: 1 → 3', lọc bớt field nhiễu | integrations/k8s/diff.py | 1.5 | Cao | M1-19 | Chưa bắt đầu
M1-21 | M1 · NL Command | P3 · Ý định + dry-run | UI: plan card + diff viewer | Gõ 'scale api lên 3' → thấy plan + diff, cluster KHÔNG đổi | components/chat/ | 2 | Cao | M1-20 | Chưa bắt đầu
M1-22 | M1 · NL Command | P4 · Duyệt + thực thi | LangGraph interrupt() + resume bằng Command | Graph dừng đúng chỗ, resume lại chạy tiếp không mất state | modules/nl_command/agent.py | 2 | Cao | M1-19, M1-11 | Chưa bắt đầu
M1-23 | M1 · NL Command | P4 · Duyệt + thực thi | Model + service approval | Lưu action, diff, dry-run output, người duyệt, thời điểm | db/models/approval.py, services/ | 1 | Cao | M1-22 | Chưa bắt đầu
M1-24 | M1 · NL Command | P4 · Duyệt + thực thi | API: list / approve / reject approval | Approve xong graph tự chạy tiếp | api/v1/approvals.py | 1 | Cao | M1-23 | Chưa bắt đầu
M1-25 | M1 · NL Command | P4 · Duyệt + thực thi | Executor: thực thi action đã duyệt (server-side apply) | Pod thật sự scale lên 3 trên cụm | modules/nl_command/executor.py | 1.5 | Cao | M1-24 | Chưa bắt đầu
M1-26 | M1 · NL Command | P4 · Duyệt + thực thi | Audit log append-only kèm trace_id | Mọi mutation có bản ghi: ai, làm gì, diff, kết quả | observability/audit.py | 1 | Cao | M1-25 | Chưa bắt đầu
M1-27 | M1 · NL Command | P4 · Duyệt + thực thi | Verifier: kiểm tra sau apply (rollout status, pod ready) | Báo thành công/thất bại thật, không chỉ 'đã gửi lệnh' | modules/nl_command/verifier.py | 1.5 | Cao | M1-25 | Chưa bắt đầu
M1-28 | M1 · NL Command | P4 · Duyệt + thực thi | UI: approval card inline + trang hàng đợi duyệt | Bấm Approve trong chat → stream chạy tiếp phần thực thi | components/chat/, app/(app)/approvals/ | 2 | Cao | M1-24 | Chưa bắt đầu
M1-29 | M1 · NL Command | P5 · Chế độ + đánh giá | 3 execution mode: read_only / require_approval / auto | Đổi mode bằng config, hành vi thay đổi đúng | core/config.py, guardrails.py | 1 | TB | M1-28 | Chưa bắt đầu
M1-30 | M1 · NL Command | P5 · Chế độ + đánh giá | Xử lý lỗi: timeout, K8s từ chối, LLM trả sai schema | Không treo stream, luôn trả event error rõ nghĩa | toàn module | 1.5 | Cao | M1-28 | Chưa bắt đầu
M1-31 | M1 · NL Command | P5 · Chế độ + đánh giá | Dataset đánh giá: ~50 câu NL → ActionSpec kỳ vọng | Bộ test cố định trên Langfuse, có ca khó và ca mơ hồ | observability/evaluation.py | 2 | Cao | M1-14 | Chưa bắt đầu
M1-32 | M1 · NL Command | P5 · Chế độ + đánh giá | Chạy eval, đo accuracy theo từng phiên bản prompt | Bảng số liệu accuracy — dữ liệu cho chương đánh giá | observability/evaluation.py | 1.5 | Cao | M1-31 | Chưa bắt đầu
M2-01 | M2 · Skills | Khung skill | SkillManifest: name, mô tả, input schema, permission, danger level | Schema chuẩn cho mọi skill | modules/skills/schema.py | 1 | Cao | M1-16 | Chưa bắt đầu
M2-02 | M2 · Skills | Khung skill | Registry: đăng ký, tra cứu, export sang tool definition của LLM | Thêm skill mới không phải sửa agent | modules/skills/registry.py | 1.5 | Cao | M2-01 | Chưa bắt đầu
M2-03 | M2 · Skills | Khung skill | Loader: nạp skill builtin lúc khởi động | Skill tự động xuất hiện trong catalog | modules/skills/loader.py | 1 | Cao | M2-02 | Chưa bắt đầu
M2-04 | M2 · Skills | MCP | MCP client: connect server, list_tools, call_tool | Kết nối được 1 MCP server mẫu bên ngoài | modules/skills/mcp_client.py | 2 | Cao | M2-02 | Chưa bắt đầu
M2-05 | M2 · Skills | MCP | Nạp skill từ MCP server cấu hình sẵn | Khai báo server trong config là skill tự có mặt | modules/skills/loader.py | 1.5 | TB | M2-04 | Chưa bắt đầu
M2-06 | M2 · Skills | Thực thi | Skill executor + stream tiến trình + ghi audit | Chạy skill thấy tiến trình từng bước trên UI | modules/skills/executor.py | 1.5 | Cao | M2-03 | Chưa bắt đầu
M2-07 | M2 · Skills | Runbook | Runbook engine: định nghĩa nhiều bước, chạy tuần tự | Chạy được runbook 5 bước từ file YAML | modules/skills/runbook.py | 2 | Cao | M2-06 | Chưa bắt đầu
M2-08 | M2 · Skills | Runbook | Runbook: retry, rollback, checkpoint giữa chừng | Bước 3 fail → retry rồi rollback bước 1-2 | modules/skills/runbook.py | 2 | Cao | M2-07 | Chưa bắt đầu
M2-09 | M2 · Skills | Builtin | Skill k8s_read (gói lại tool đọc của M1) | Tool M1 trở thành skill chuẩn | skills/builtin/k8s_read.py | 0.5 | TB | M2-03 | Chưa bắt đầu
M2-10 | M2 · Skills | Builtin | Skill k8s_write (apply, scale, rollout, delete) | Đi qua đúng luồng duyệt của M1 | skills/builtin/k8s_write.py | 1 | Cao | M2-09, M1-25 | Chưa bắt đầu
M2-11 | M2 · Skills | Builtin | Skill prometheus_query (PromQL) | Truy vấn được metric cụm | skills/builtin/prometheus_query.py | 0.5 | TB | M3-01 | Chưa bắt đầu
M2-12 | M2 · Skills | Builtin | Skill loki_query (LogQL) | Truy vấn được log tập trung | skills/builtin/loki_query.py | 0.5 | TB | M3-02 | Chưa bắt đầu
M2-13 | M2 · Skills | Builtin | Skill diagnose: chẩn đoán nhanh 1 workload | Một lệnh gom đủ status + events + logs + metrics | skills/builtin/diagnose.py | 1 | TB | M2-09 | Chưa bắt đầu
M2-14 | M2 · Skills | API | API skills: catalog, chi tiết, execute, trạng thái execution | FE gọi được đầy đủ vòng đời skill | api/v1/skills.py | 1 | Cao | M2-06 | Chưa bắt đầu
M2-15 | M2 · Skills | Giao diện | UI: catalog skill + skill card (permission, danger level) | Nhìn là biết skill nào nguy hiểm | components/skills/ | 1.5 | TB | M2-14 | Chưa bắt đầu
M2-16 | M2 · Skills | Giao diện | UI: form nhập sinh tự động từ JSON schema của skill | Thêm skill mới không phải viết form mới | components/skills/skill-run-form.tsx | 2 | TB | M2-15 | Chưa bắt đầu
M2-17 | M2 · Skills | Giao diện | UI: execution log theo từng bước runbook | Thấy bước nào đang chạy, bước nào fail | components/skills/execution-log.tsx | 1.5 | TB | M2-16 | Chưa bắt đầu
M2-18 | M2 · Skills | Bảo mật | Phân quyền theo từng skill | User thường không chạy được skill dangerous | core/permissions.py | 1 | Cao | M2-14 | Chưa bắt đầu
M3-01 | M3 · RCA | Nguồn dữ liệu | Prometheus client: query, query_range | Truy vấn PromQL trả dữ liệu đúng | integrations/prometheus/client.py | 1 | Cao | M0-01 | Chưa bắt đầu
M3-02 | M3 · RCA | Nguồn dữ liệu | Loki client: query_range LogQL | Lấy được log theo nhãn + khoảng thời gian | integrations/loki/client.py | 1 | Cao | M0-01 | Chưa bắt đầu
M3-03 | M3 · RCA | Thu thập | Collector: K8s Events | Gom event theo resource + khoảng thời gian | rca/collectors/k8s_events.py | 1 | Cao | M1-03 | Chưa bắt đầu
M3-04 | M3 · RCA | Thu thập | Collector: pod state, restart count, OOM, container status | Phát hiện được pod bất thường | rca/collectors/pod_state.py | 1 | Cao | M1-03 | Chưa bắt đầu
M3-05 | M3 · RCA | Thu thập | Collector: logs (ưu tiên Loki, fallback K8s API) | Lấy log quanh thời điểm sự cố, có lọc nhiễu | rca/collectors/logs.py | 1.5 | Cao | M3-02 | Chưa bắt đầu
M3-06 | M3 · RCA | Thu thập | Collector: metrics (CPU/mem/throttling, kube-state-metrics) | Có chuỗi số liệu quanh mốc sự cố | rca/collectors/metrics.py | 1.5 | Cao | M3-01 | Chưa bắt đầu
M3-07 | M3 · RCA | Thu thập | Collector: lịch sử rollout, thay đổi image gần nhất | Biết được 'vừa deploy gì trước khi hỏng' | rca/collectors/rollout_history.py | 1 | Cao | M1-03 | Chưa bắt đầu
M3-08 | M3 · RCA | Phân tích | Analyzer: CrashLoopBackOff | Nhận diện + trích exit code, log lỗi cuối | rca/analyzers/crashloop.py | 1 | Cao | M3-04 | Chưa bắt đầu
M3-09 | M3 · RCA | Phân tích | Analyzer: OOMKilled / memory pressure | Đối chiếu limit vs mức dùng thực tế | rca/analyzers/oom.py | 1 | Cao | M3-06 | Chưa bắt đầu
M3-10 | M3 · RCA | Phân tích | Analyzer: ImagePullBackOff / ErrImagePull | Phân biệt sai tag, thiếu credential, registry chết | rca/analyzers/image_pull.py | 0.5 | TB | M3-03 | Chưa bắt đầu
M3-11 | M3 · RCA | Phân tích | Analyzer: Pending / không schedule được | Chỉ ra taint, thiếu tài nguyên hay affinity | rca/analyzers/scheduling.py | 1 | TB | M3-03 | Chưa bắt đầu
M3-12 | M3 · RCA | Phân tích | Analyzer: readiness/liveness probe fail | Phân biệt app chậm khởi động vs cấu hình probe sai | rca/analyzers/probe.py | 1 | TB | M3-04 | Chưa bắt đầu
M3-13 | M3 · RCA | Tương quan | Correlator: dựng timeline, đối chiếu thay đổi gần nhất | Ghép được 'deploy lúc 10:03 → lỗi lúc 10:05' | rca/correlator.py | 2 | Cao | M3-07 | Chưa bắt đầu
M3-14 | M3 · RCA | Suy luận | Hypothesis: LLM sinh + xếp hạng giả thuyết kèm độ tin cậy | Top-3 giả thuyết có dẫn chứng cụ thể, không nói chung chung | rca/hypothesis.py | 2 | Cao | M3-13 | Chưa bắt đầu
M3-15 | M3 · RCA | Suy luận | Reporter: dựng report cuối + đề xuất khắc phục | Report có timeline, evidence, hypotheses, remediation | rca/reporter.py | 1.5 | Cao | M3-14 | Chưa bắt đầu
M3-16 | M3 · RCA | Điều phối | RCA graph (LangGraph) + stream tiến trình phân tích | Người dùng thấy 'đang thu thập logs...' theo thời gian thực | rca/agent.py | 2 | Cao | M3-15, M1-08 | Chưa bắt đầu
M3-17 | M3 · RCA | API | Model + API: rca runs (tạo, danh sách, chi tiết, stream) | Lưu và mở lại được phiên RCA cũ | api/v1/rca.py, db/models/rca_report.py | 1 | Cao | M3-16 | Chưa bắt đầu
M3-18 | M3 · RCA | Kích hoạt | Trigger thủ công (chọn namespace/workload) | Bấm nút là chạy RCA | rca/triggers.py | 0.5 | Cao | M3-17 | Chưa bắt đầu
M3-19 | M3 · RCA | Kích hoạt | Trigger webhook từ Alertmanager | Alert bắn vào là tự động sinh RCA | rca/triggers.py | 1.5 | Thấp | M3-18 | Chưa bắt đầu
M3-20 | M3 · RCA | Giao diện | UI: danh sách RCA run + form kích hoạt | Xem lại lịch sử các phiên phân tích | components/rca/run-list.tsx | 1 | TB | M3-17 | Chưa bắt đầu
M3-21 | M3 · RCA | Giao diện | UI: report view — timeline, evidence, hypotheses | Đọc report hiểu được nguyên nhân mà không cần mở terminal | components/rca/ | 2.5 | Cao | M3-20 | Chưa bắt đầu
M3-22 | M3 · RCA | Tích hợp | Nối RCA → gợi ý runbook khắc phục tương ứng | Từ report bấm được sang chạy runbook sửa lỗi | rca/reporter.py, skills/ | 1.5 | TB | M3-21, M2-07 | Chưa bắt đầu
M3-23 | M3 · RCA | Đánh giá | Bộ ca lỗi mẫu + đo tỉ lệ chẩn đoán đúng | Tạo chủ động 5-7 loại lỗi, đo hypothesis hạng 1 có đúng không | observability/evaluation.py | 2 | Cao | M3-21 | Chưa bắt đầu
M4-01 | M4 · Observability | Langfuse | Prompt management: đưa prompt lên Langfuse, có version | Đổi prompt không cần deploy lại backend | observability/prompts.py | 1 | TB | M1-09 | Chưa bắt đầu
M4-02 | M4 · Observability | Chỉ số | Metrics chất lượng: approval rate, reject rate, dry-run fail rate | Có số liệu định lượng về độ tin cậy của agent | observability/metrics.py | 1.5 | Cao | M1-26 | Chưa bắt đầu
M4-03 | M4 · Observability | Tác động | Impact: join Langfuse trace ↔ audit log theo trace_id | Trả lời được 'LLM đã đụng vào namespace nào tuần qua' | observability/impact.py | 1.5 | Cao | M1-26 | Chưa bắt đầu
M4-04 | M4 · Observability | Tự giám sát | Expose /metrics cho Prometheus scrape | Prometheus scrape được RED metrics của backend | core/telemetry.py | 1 | TB | M0-01 | Chưa bắt đầu
M4-05 | M4 · Observability | Tự giám sát | structlog JSON ra stdout → Loki thu thập | Log app có cấu trúc, tìm được theo trace_id | core/logging.py, core/telemetry.py | 1 | TB | M4-04 | Chưa bắt đầu
M4-06 | M4 · Observability | API | API observability: proxy Langfuse + tổng hợp chỉ số | FE lấy được trace list và số liệu usage | api/v1/observability.py | 1 | TB | M4-02 | Chưa bắt đầu
M4-07 | M4 · Observability | Giao diện | UI: trace list + trace detail (cây span) | Xem lại 1 request LLM đã làm gì mà không rời app | components/observability/ | 1.5 | TB | M4-06 | Chưa bắt đầu
M4-08 | M4 · Observability | Giao diện | UI: biểu đồ token / cost / latency theo thời gian | Thấy xu hướng chi phí theo ngày, theo use case | components/observability/usage-chart.tsx | 1 | TB | M4-06 | Chưa bắt đầu
M4-09 | M4 · Observability | Giao diện | UI: impact view + quality panel | Một trang trả lời: AI làm gì, tốn bao nhiêu, đụng vào đâu, đúng bao nhiêu % | components/observability/ | 1.5 | TB | M4-03 | Chưa bắt đầu
M5-01 | M5 · Hoàn thiện | Bảo mật | Auth OIDC (Keycloak/Dex) thay JWT tạm | Đăng nhập qua OIDC, có refresh token | core/security.py | 2 | TB | M0-09 | Chưa bắt đầu
M5-02 | M5 · Hoàn thiện | Bảo mật | RBAC đầy đủ: role → verb + namespace được phép | User A chỉ scale được namespace dev | core/permissions.py | 1.5 | Cao | M5-01 | Chưa bắt đầu
M5-03 | M5 · Hoàn thiện | Tính năng | Multi-cluster: đăng ký và chuyển đổi cluster | Chọn cluster trên header, mọi thao tác theo đúng cluster | services/cluster_service.py | 2 | Thấp | M1-03 | Chưa bắt đầu
M5-04 | M5 · Hoàn thiện | Kiểm thử | Unit test các module lõi (guardrails, planner, analyzers) | Coverage > 60% ở module lõi | tests/unit/ | 2 | Cao | M3-21 | Chưa bắt đầu
M5-05 | M5 · Hoàn thiện | Kiểm thử | Integration test với cụm kind thật | Chạy được kịch bản scale end-to-end trong CI | tests/integration/ | 1.5 | TB | M5-04 | Chưa bắt đầu
M5-06 | M5 · Hoàn thiện | Triển khai | Tối ưu Dockerfile + build image cho BE/FE | Image < 500MB, build có cache | Dockerfile | 0.5 | TB | — | Chưa bắt đầu
M5-07 | M5 · Hoàn thiện | Triển khai | Helm chart cho toàn hệ thống | helm install một phát lên đủ mọi thành phần | deploy/helm/ | 2 | TB | M5-06 | Chưa bắt đầu
M5-08 | M5 · Hoàn thiện | Triển khai | Chạy in-cluster với ServiceAccount + RBAC tối thiểu | App chạy trong cụm, không dùng kubeconfig ngoài | deploy/helm/ | 1.5 | Cao | M5-07 | Chưa bắt đầu
M5-09 | M5 · Hoàn thiện | CI/CD | GitHub Actions: lint, test, build image, helm lint | Mỗi push đều được kiểm tra tự động | .github/workflows/ | 1 | Thấp | M5-05 | Chưa bắt đầu
M5-10 | M5 · Hoàn thiện | Bảo mật | Rà soát: quản lý secret, RBAC tối thiểu, rate limit, audit đầy đủ | Không có API key trong code, RBAC không thừa quyền | toàn hệ thống | 1.5 | Cao | M5-08 | Chưa bắt đầu
M6-01 | M6 · Luận văn | Thực nghiệm | Dựng môi trường thực nghiệm + kịch bản lỗi mẫu | 5-7 kịch bản lỗi tái tạo được ổn định trên kind | docs/ | 2 | Cao | M1-32 | Chưa bắt đầu
M6-02 | M6 · Luận văn | Thực nghiệm | Chạy thực nghiệm, thu số liệu (accuracy, latency, cost) | Bảng số liệu đầy đủ cho chương đánh giá | docs/ | 2 | Cao | M6-01 | Chưa bắt đầu
M6-03 | M6 · Luận văn | Viết | Chương Cơ sở lý thuyết (K8s, LLM agent, MCP, RCA) | Bản thảo chương 2 | docs/ | 2 | TB | — | Chưa bắt đầu
M6-04 | M6 · Luận văn | Viết | Chương Phân tích & Thiết kế hệ thống | Sơ đồ kiến trúc, use case, sequence, ERD | docs/ | 2.5 | Cao | M1-28 | Chưa bắt đầu
M6-05 | M6 · Luận văn | Viết | Chương Cài đặt | Mô tả triển khai từng module kèm ảnh chụp | docs/ | 2 | TB | M5-08 | Chưa bắt đầu
M6-06 | M6 · Luận văn | Viết | Chương Thực nghiệm & Đánh giá | Phân tích số liệu, so sánh, chỉ ra hạn chế | docs/ | 2.5 | Cao | M6-02 | Chưa bắt đầu
M6-07 | M6 · Luận văn | Bảo vệ | Slide + kịch bản demo | Demo chạy trơn 5-7 phút, có phương án dự phòng | docs/ | 1.5 | Cao | M6-06 | Chưa bắt đầu
M6-08 | M6 · Luận văn | Bảo vệ | Tập bảo vệ, chuẩn bị câu hỏi phản biện | Trả lời được câu hỏi về an toàn, ảo giác LLM, chi phí | — | 0.5 | Cao | M6-07 | Chưa bắt đầu

## Công nghệ
Lớp | Thành phần | Công nghệ | Lý do chọn
Backend | Ngôn ngữ | Python 3.12 | Hệ sinh thái LLM/agent mạnh nhất, client K8s chính thức tốt
Backend | Web framework | FastAPI + Uvicorn | Async, OpenAPI tự sinh, hỗ trợ SSE native, Pydantic v2
Backend | Điều phối agent | LangGraph | State machine nhiều bước, checkpoint, interrupt cho human-in-the-loop
Backend | LLM | Claude (Anthropic API) | Tool calling ổn định, phù hợp mô hình skill
Backend | Chuẩn skill | MCP (Model Context Protocol) | Mỗi skill là một MCP server, cắm thêm không sửa agent
Backend | K8s client | kubernetes-asyncio | Async, hỗ trợ server-side apply và dry-run
Backend | CSDL | PostgreSQL 16 + pgvector | Audit, thread, RBAC + RAG runbook trong cùng một DB
Backend | Cache / hàng đợi | Redis | Stream output, rate limit, background job
Backend | Migration | Alembic | Chuẩn đi kèm SQLAlchemy
Frontend | Framework | Next.js 16 (App Router) + TypeScript | SSR, routing tốt, hệ sinh thái lớn
Frontend | UI | Tailwind v4 + shadcn/ui | Tùy biến cao, code nằm trong repo, không khóa vendor
Frontend | Khung chat | assistant-ui | Sinh ra cho chat agent: streaming, tool card, human-in-the-loop
Frontend | Data fetching | TanStack Query | Cache, revalidate, xử lý trạng thái async
Frontend | State cục bộ | Zustand | Nhẹ, đủ dùng, không boilerplate
Frontend | Biểu đồ / diff / terminal | Recharts, react-diff-viewer-continued, xterm.js | Hiển thị metric, diff manifest, log container
Observability | Giám sát LLM | Langfuse (self-host) | Trace agent, token/cost, prompt version, dataset + eval
Observability | Nguồn evidence RCA | Prometheus + Loki (đọc cụm đích) | Nguồn metric và log để chẩn đoán
Observability | Tự giám sát app | prometheus-fastapi-instrumentator + structlog | RED metrics và log có cấu trúc của chính backend
Hạ tầng | Đóng gói / triển khai | Docker, Helm, chạy in-cluster | Đúng chuẩn triển khai ứng dụng trên K8s
Hạ tầng | Cụm thử nghiệm | kind (Kubernetes in Docker) | Nhẹ, tái tạo được, dựng/xóa nhanh khi test kịch bản lỗi
Hạ tầng | CI | GitHub Actions | Miễn phí, đủ cho quy mô đồ án

## Rủi ro
Rủi ro | Khả năng | Ảnh hưởng | Cách giảm thiểu
LLM sinh action sai gây hỏng cụm thật | TB | Rất nghiêm trọng | Bắt buộc dry-run + approval gate; LLM chỉ đề xuất, không tự thực thi; namespace allowlist; RBAC tối thiểu
LLM trả sai schema ActionSpec | Cao | TB | Dùng structured output + Pydantic validate; retry có phản hồi lỗi; fallback hỏi lại người dùng
Ảo giác khi RCA — kết luận nghe hợp lý nhưng sai | Cao | Nghiêm trọng | Bắt buộc mọi hypothesis phải trích dẫn evidence cụ thể; hiển thị độ tin cậy; không tự động khắc phục
Chi phí token vượt dự kiến | TB | TB | Theo dõi cost qua Langfuse ngay từ M1; rút gọn output tool trước khi đưa vào context; giới hạn số vòng tool
Context tràn khi đọc log/manifest lớn | Cao | TB | Cắt và tóm tắt output tool; phân trang; chỉ lấy field cần thiết thay vì cả object
Phạm vi quá rộng, không kịp deadline | Cao | Nghiêm trọng | M1 là bắt buộc; M2/M3 có thể cắt bớt skill và analyzer; M3-19, M5-03, M5-09 là tùy chọn
Streaming SSE đứt khi qua proxy/nginx | TB | TB | Tắt buffering ở proxy; có heartbeat event; FE tự reconnect và resume theo message id
Không tái tạo được lỗi để thực nghiệm | TB | Nghiêm trọng | Chuẩn bị sớm bộ manifest gây lỗi chủ động (M6-01) ngay từ giai đoạn M3
Phụ thuộc Langfuse/thư viện đổi API | Thấp | TB | Pin version trong pyproject; bọc Langfuse sau một lớp adapter mỏng